## Hoja1
Operador | Municipio | Zona | Fecha de entrega Inicial | Aprobación Estructura | Peso carpetas | Aprobación Cartografia | Aprobación Documentación | Fecha de devolución para corrección | Fecha de entrega con correcciones | Observaciones | Aprobación final
PCC | SANTUARIO | Rural | 2026-07-22 | OK |  | OK |  |  |  |  | NO APROBADO
PCC | SANTUARIO | Urbana | 2026-07-22 | OK |  | OK
PCC | GUARNE | Rural | 2026-07-22 |  |  | OK |  |  |  | * El municipio en el sector rural no tiene aprobado el registro fotografico
PCC | GUARNE | Urbana | 2026-07-22 | OK |  | OK |  |  |  |  | NO APROBADO
GREEN OAK | ABEJORRAL | Rural | 2026-07-22
GREEN OAK | ABEJORRAL | Urbana | 2026-07-22
AMUNORTE | BETANIA | Rural | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
AMUNORTE | BETANIA | Urbana | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
AMUNORTE | CIUDAD BOLIVAR | Rural | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
AMUNORTE | CIUDAD BOLIVAR | Urbana | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
AMUNORTE | LA PINTADA | Rural | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
AMUNORTE | LA PINTADA | Urbana | 2026-07-29 | [7 empty] | NO APROBADO
GEOSAT | SOPETRAN | Rural | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
GEOSAT | SOPETRAN | Urbana | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
GEOSAT | LA CEJA | Rural | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
GEOSAT | LA CEJA | Urbana | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS | OLAYA | Rural | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS | OLAYA | Urbana | 2026-07-30 | [7 empty] | NO APROBADO
SICO | APARTADO | Rural | 2026-07-31
SICO | APARTADO | Urbana | 2026-07-31
SICO | AMAGA | Rural | 2026-07-31
SICO | AMAGA | Urbana | 2026-07-31
ENINCO | CAUCASIA | Rural | 2026-07-31
ENINCO | CAUCASIA | Urbana | 2026-07-31
AMUNORTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | Rural | 2026-08-03
AMUNORTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | Urbana | 2026-08-03